2011年度福建省粮食局

绩效管理工作方案

根据《省机关效能建设领导小组关于印发<2011年度政府及其部门绩效管理工作方案>的通知》(闽效综〔2011〕2号)精神，在认真总结近年我局开展绩效管理经验的基础上，现结合我局工作职责和工作实际，制定如下绩效管理工作方案。

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照党中央、国务院关于加快推行政府绩效管理制度的要求，围绕推进服务政府、责任政府、法治政府和廉洁政府建设，以改善行政管理、提高行政效能、增强执行力和公信力为核心，促进认真履职，全面完成年度工作目标，确保粮食安全，为福建科学发展、跨越发展作出积极贡献。

二、工作内容

(一)制定目标任务

根据《2011年度省政府组成部门、直属机构、特设机构绩效评估指标考核体系》要求，从我局职能职责出发，按照省委、省政府的部署要求和我局年度工作计划，结合近年我局各项工作的开展情况和实际成效，制定年度绩效目标。绩效目标包含具体工作内容、工作措施、工作质量、工作时限以及要达到的预期效果。绩效目标设定由局绩效管理工作领导小组办公室(以下简称绩效办)牵头，各处室配合参与，在充分征求各处室意见基础上拟定省粮食局绩效管理工作方案，经局党组研究确定后，以正式文件上报省效能办，待省效能办审核批复后，在我局门户网站向社会公开并组织实施。

(二)落实责任分解

一是对设定的绩效目标进行细化分解。各处室要根据本处室的职能职责和工作任务，对年度目标的进一步细化分解，按岗位分工责任到人，明确要求，落实责任，形成具体的目标分解体系和责任落实体系。二是建立健全绩效目标责任督查和考核机制，将绩效目标完成情况与个人年度考核相结合，切实将绩效目标落实到处室、落实到岗位、落实到人员，确保各项绩效目标的实现。

(三)加强过程监控

一是建立绩效管理定期汇报分析制度。各处室要高度重视绩效管理，绩效目标责任处室负责人是第一责任人，要根据各项目标的质量和时间要求，定期开展绩效分析，及时发现存在问题，研究制定解决的办法和措施，在每月局长办公例会上汇报落实情况，确保绩效目标实现；并于每季度末对本处室一个季度的绩效运行情况进行分析，连同佐证材料交局绩效办。二是局绩效办要加强督导督办，跟踪检查绩效目标完成情况，督促责任处室逐项抓好落实。同时，认真做好每季度的绩效分析和年终绩效自评报告，季度分析于下一季度初月15日前报送省效能办，年度绩效自评报告及相关佐证材料于翌年1月20日前报送省效能办。

(四)绩效考核评估

由省效能办对我局绩效目标完成情况进行考核评估。考核采取联合评估、察访核验和公众评议相结合的办法进行，指标考核采取日常评估和年底抽查的方式，公众评议在当年8月、12月组织开展，察访核验采取明察和暗访相结合的方式不定期开展。

(五)推进整改提升

根据省委办公厅、省政府办公厅对省政府组成部门、直属机构和特设机构绩效目标实现情况的通报以及省效能办对我局绩效目标评估的反馈情况，及时召开局绩效管理工作领导小组工作会议，对绩效评估结果进行深度分析，认真查找薄弱环节，制定切实可行的整改措施，限期落实整改工作，促进绩效水平的提升。同时，积极探索建立奖惩机制，推动我局绩效管理深入开展。

附件：2011年度福建省粮食局绩效评估指标考核体系

2011年度福建省粮食局绩效评估指标考核体系

| 项目 | 一级指标 | 年度目标 | 责任 处室 | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业 务 工 作 实 绩 60 分 | 一、贯彻落实中央和我省各项强农惠农粮食政策,保障种粮农民利益 | 1.制定下发粮食订单收购直接补贴政策实施意见，明确工作任务和要求。 | 法规处 | 蔡立雄 |  |
|  |  | 2.落实30万吨省级粮食储备订单合同的签订工作，督促完成省级储备订单收购任务。 | 法规处 | 蔡立雄 |  |
|  |  | 3.上报省政府经批准后出台我省早、中晚籼稻谷最低收购价。 | 法规处 | 蔡立雄 |  |
|  |  | 4.制定下发《福建省2011年度粮食收购创优活动先进单位评选方案》，持续深入开展粮食收购创优活动。 | 办公室牵头，有关处室配合 | 张步先、 配合处室负责人 |  |
|  |  | 5.根据国家有关精神，制定我省粮食最低收购价执行预案，当市场粮价低于最低价时，商有关部门及时启动预案。 | 法规处 | 蔡立雄 |  |
|  |  | 6.在粮食收购季节，开展粮食收购专项检查，规范收购行为，确保补贴款按规定发放到种粮农户手中，保障种粮农民利益。 | 督查处 | 王洪华 |  |
|  |  | 7.组织开展粮食晚季收获质量、品质测报，为粮食种植和产业化经营提供信息服务。 | 行管处 | 张耀和 |  |
|  | 二、加强轮换管理，落实储备粮油规模 | 1.会同省财政上报2011年度省级储备粮油轮换计划，经省政府批准后下发执行。 | 调控处 | 黄敬和 |  |
|  |  | 2.督促漳州、泉州、、莆田、厦门、福州龙岩等市县粮食局抓紧落实仓容，落实粮源，落实措施，确保新增储备规模在当地政府要求的时限内增储到位。 |  |  |  |
|  |  | 3.加强轮换工作的督促指导和检查，督促省储备粮公司坚持轮换工作公开、透明、规范操作，确保省级储备粮轮换及时到位。 |  |  |  |
|  |  | 4.开展储备粮入库质量检查，督促企业执行进出库检验制度，严把轮换质量关，确保轮入粮食的质量和品质符合储备粮的要求。 | 调控处 行管处 督查处 | 黄敬和 张耀和 王洪华 |  |
|  | 三、加强规范管理，提升储备粮管理水平 | 1.按照国家有关部署，认真组织开展全省食用植物油库存检查工作，推动食用植物油库存监管工作规范化、常态化、制度化。 | 督查处 | 王洪华 |  |
|  |  | 2.在坚持春秋两季粮油安全大普查和平时库存抽查相结合的基础上，加强日常监管，创新方式方法，推进库存检查工作的常规化、科学化和有效化。 | 调控处 督查处 | 黄敬和 王洪华 |  |
|  |  | 3.继续开展粮油仓储企业规范化管理活动，推广先进储粮技术。 | 调控处 | 黄敬和 |  |
|  |  | 4.加强粮库安全生产管理，杜绝危及储粮安全和人员伤亡事故发生。 | 行管处 调控处 | 张耀和 黄敬和 |  |
|  | 四、巩固和发展粮食产销协作 | 1.办好省内产销区粮食购销协作洽谈会，促进省内粮食资源的有效配置和有序流通。 | 法规处 行管处 | 蔡立雄 张耀和 |  |
|  |  | 2.办好第七届七省粮食产销协作洽谈会，巩固和发展与粮食主产省的协作关系。 | 法规处、行管处牵头，有关处室配合 | 蔡立雄、 张耀和、 配合处室负责人 |  |
|  | 五、积极配合省建库办加快省级粮食储备库建设 | 1.按照“三保一控”要求，督促代建单位抓紧长安库、长汀库、南安库等库建设进度，争取年内完成建安工程。 | 调控处 | 黄敬和 |  |
|  |  | 2.抓紧莆田、光泽、建阳、仙游、永安五个库扩建工程建设。 |  |  |  |
|  |  | 3.结合储备粮轮换，择机对初设已批复的泉州、南平等八个库的技术改造工程进行施工。 |  |  |  |
|  |  | 4.认真做好在建的浦口库预验收 |  |  |  |
|  |  | 5.抓紧完成涵江、福清、晋江、南安省库正式竣工验收工作。 |  |  |  |
|  | 六、推进市县中心储备库建设 | 1.做好市县中心粮库的建设指导和进度跟踪，指导市县规划建设与本级储备规模相匹配的、符合现代储粮新技术要求的中心粮库。 | 调控处 | 黄敬和 |  |
|  |  | 2.严格按有关规定，安排好省级资金2000万元扶持市县粮库建设。 |  |  |  |
|  |  | 3.认真做好市县粮库拆迁审批工作。 |  |  |  |
|  |  | 4.抓好农户科学储粮专项建设。力争在2011年9月底前完成第一批3万户建设任务。积极协商省财政厅，落实第二批省级配套资金900万元，力争年底前做好第二批4万户计划的组织实施。 |  |  |  |
|  |  | 5.积极争取国家有关部门将我省申报的粮食流通建设项目纳入2011年流通领域中央投资储备项目，争取资金扶持。 |  |  |  |
|  | 七、推进粮食市场体系建设 | 督促和指导各级重点粮食批发市场及边界边贸粮食批发市场建设。 | 行管处 | 张耀和 |  |
|  | 八、做好军粮供应工作，保障部队需要 | 1.继续围绕“保质保量供应军粮”的工作目标，做好部队日常、演练和抢险救灾应急军粮供应。 | 军供处 | 蔡立雄 |  |
|  |  | 2.组织供应“三无”岛屿免洗米和营养强化小麦粉工作。 |  |  |  |
|  |  | 3.及时下拨军粮差价补贴款，加强军粮财务监督、检查，规范军粮价差补贴款的拨付、使用和管理。 |  |  |  |
|  | 九、做好粮食各项统计工作 | 1.做好全省社会粮食流通各项统计工作。 | 调控处 | 黄敬和 |  |
|  |  | 2.开展全省粮油供需平衡调查统计。 |  |  |  |
|  |  | 3.做好粮食流通基础设施统计和分析。 | 调控处 | 黄敬和 |  |
|  |  | 4.做好粮油工业统计工作。 | 行管处 | 张耀和 |  |
|  | 十、加强行情监测，落实粮油市场保供稳价措施。 | 1.加强市场价格监测，提高粮食安全预警准确性。 | 调控处 | 黄敬和 |  |
|  |  | 2.做好骨干粮食加工企业、骨干粮店的年检和审核确认工作，巩固已形成的应急加工和供应网络。 | 行管处 | 张耀和 |  |
|  |  | 3.做好骨干粮食企业最高最低库存量的核定 |  |  |  |
|  |  | 4.认真组织开展政策性籼稻定向销售。 | 调控处 | 黄敬和 |  |
|  | 十一、指导企业加强财务管理，实行国有资产保值增值 | 1.认真做好局属企业年度绩效考评工作。 | 财会处 | 张功凯 |  |
|  |  | 2.加强对国有粮食经营企业的指导，落实扭亏增盈目标责任，确保省政府下达的80%以上县（市、区）国有粮食购销企业实现盈利目标的实现。 |  |  |  |
|  | 十二、发展粮食产业化经营 | 1.继续做好重点支持粮油产业化龙头企业的推荐工作。 | 行管处 | 张耀和 |  |
|  |  | 2.积极争取省里对粮食产业化经营取得成效的企业给予一定奖励。 |  |  |  |
|  |  | 3.组织企业参加中国粮食协会开展的“大米、小麦粉、食用植物油加工业50强企业”评价 |  |  |  |
|  | 十三、加强粮食监督检查工作，维护粮食市场秩序 | 1.继续抓好粮食流通监督检查各项制度建设。 | 督查处 | 王洪华 |  |
|  |  | 2.根据省政府部署，做好粮食市场整规工作。 | 行管处 督查处 | 张耀和 王洪华 |  |
|  |  | 3.开展粮食经营者保持必要库存量、政策性粮食购销活动、成品粮油市场等专项检查,有效维护市场秩序。 | 督查处 | 王洪华 |  |
|  | 十四、加强质量监管，治理餐桌污染 | 1.认真落实治理餐桌污染工作部署，组织收购环节粮食质量安全监测；组织开展社会原粮、政策性用粮、储备粮质量卫生抽查工作。 | 行管处 | 张耀和 |  |
|  |  | 2.加强粮油质量监测机构建设，推荐2—3家条件较好、检测能力较强的粮油质量检测机构，作为国家级粮食质量监测站。 |  |  |  |
|  |  | 3.开展质量监测机构比对考核，提高检测数据准确性评价，确保检测数据的准确和公正。 |  |  |  |
|  |  | 4.完成“治理餐桌污染”目标。 |  |  |  |
|  | 十五、推进放心粮油进农村进社区 | 1.按照国粮局《深入推进放心粮油进农村进社区示范工程的实施意见》要求，指导各地开展放心粮油示范企业、销售企业建设。 | 行管处 | 张耀和 |  |
|  |  | 2.指导粮食行业协会做好放心粮油示范企业的审核认定。 |  |  |  |
| 行 政 建 设 能 力 40 分 | 一、科学民主行政(8分) 决策规则和程序健全，决策科学、民主，完善责任追究制度。坚持政务公开基本准则，实施政府信息公开，确保确保人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。 | 1.落实专家咨询、社会公示、听证和跟踪反馈、责任追究制度，加强财务管理，合理安排各项资金使用，粮库新扩建和维修改造重大投资项目，实行专家可行性论证，科学民主决策。 | 调控处 军供处 财会处 | 黄敬和 蔡立雄 张功凯 |  |
|  |  | 2.贯彻执行《干部选拔任用工作条例》坚持民主推荐、民主测评、任前公示、任职试用期等制度，按现定程序做好干部选拔任用工作。 | 人事处 | 王思丽 |  |
|  |  | 3.落实《2011年福建省政务公开工作意见》，做好粮食信息公开，推进粮食行政权力公开透明运行。 | 办公室牵头，各处室配合 | 张步先、 配合处室负责人 |  |
|  |  | 4.贯彻落实《政府信息公开条例》，不断完善省粮食局政府信息公开指南和公开目录，加大主动公开力度，及时更新政务信息，依法受理依申请公开，不断提高信息公开的全面性、时效性、准确性。 | 办公室牵头，各处室配合 | 张步先、 配合处室负责人 |  |
|  | 二、依法行政(10分) 有效落实《依法行政实施纲要》，严格执行法律法规。全面规范行政权力运行和行政裁量权，执法行为合法公正文明；行政执法责任制全面落实。 | 1.加大《粮食流通管理条例》宣传力度，严格执行相关法律法规。 2.认真贯彻执行《福建省粮食局关于印发<福建省粮食行政管理部门行使粮食行政自由裁量权标准>的通知》，推进粮食系统规范自由裁量权工作，进一步规范权力运行。 | 法规处 | 蔡立雄 |  |
|  |  | 3.及时总结、推广依法行政示范单位和粮食监督检查示范单位好的经验和做法，提高粮食行政管理部门行政能力和执政水平。 | 法规处 督查处 | 蔡立雄 王洪华 |  |
|  |  | 4.依法开展粮食收购许可证的审批和年审工作。 5.认真做好骨干粮店与骨干粮食加工企业的认定和年审工作。 | 行管处 | 张耀和 |  |
|  |  | 6.严格按照《粮食监督检查行政处罚程序(试行)和《粮食监督检查工作规程(试行) 》，开展各项粮食监督检查工作。 | 督查处 | 王洪华 |  |
|  | 三、高效行政(10分) 加强治庸治懒治散，推进政风行风建设，促进机关作风转变，机关管理规范有序，工作运转协调高效。积极推进电子政务，加快网上行政审批和网上执法平台建设，强化电子监察，促进审批高效便捷、执法规范有序。建立并完善各项应急状况处置预案。 | 1.严格执行《福建省粮食局工作规则》和局机关效能建设七项制度，改进作风，严肃工作纪律，做到政令畅通、管理规范有序。 | 各处室 | 各处室 负责人 |  |
|  |  | 2.认真开展粮食行政许可网上审批工作，实施网上审批电子监察，做到保留事项审批项目全部上网审批，做到审批信息完整，限时办理，提高行政审批效率。 | 行管处 调控处 监察室 | 张耀和 黄敬和 潘云林 |  |
|  |  | 3.加强门户网站建设、完善网站服务功能；不断完善储备粮管理信息系统功能，推进办公自动化，提高使用效率。 4.加强电子政务系统的维护和安全保证工作，开展信息安全检查，确保网络信息安全。 | 办公室牵头，各处室配合 | 张步先、 配合处室负责人 |  |
|  | 四、廉洁行政(8分) 惩治和预防腐败体系工作扎实推进；党风廉政建设责任制严格落实；领导班子成员廉洁从政；机关工作人员遵纪守法。 | 1.协助制定反腐倡廉工作意见和任务分解方案，督促检查责任制落实。 2.开展党风廉政教育、警示教育、开展政风行风评议工作，增强全体干部职工廉洁意识，自觉遵纪守法。 3.继续开展“小金库”治理和工程建设领域专项治理工作。 4.做好信访举报查处工作，严格执行领导干部收入申报制度，督促执行领导干部廉洁从政的各项规定。 | 监察室、机关党委会、人事处、财会处牵头，有关处室配合 | 潘云林、 陈祥钊、 王思丽、 张功凯、 配合处室负责人 |  |
|  | 五、改革创新 (4分) 积极探索行政管理工作的新做法、新经验，有效提升行政效能。 | 1.工作经验或做法被省部级以上单位以文件形式予以推广的，每项加0.3分； 2.工作经验或成效受到省部级以上表彰的，每项加0.2分； 3.工作经验或做法被省部级以上主要领导肯定批示或在讲话材料中肯定的，每项加0.2分； 4.工作经验或做法在全省性以上会议作典型经验介绍的，每项加0.2分； 5.工作经验或做法的创新性、示范性强，具有在本系统或全省范围推广价值的，每项加0.1分； 6.本项累计加分不超过4分。 |  |  |  |