附件：

2018年中国粮食交易大会筹备方案

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动粮食收储制度改革，促进粮食产业高质量发展，增强保障国家粮食安全的能力和水平，国家粮食和物资储备局党组决定每年举办中国粮食交易大会（以下简称“粮交大会”）。粮交大会既是促进全国粮食产销合作、加强粮食宏观调控的重要平台，也是展示粮食行业形象、推动粮食行业转型发展的重要载体。为确保首届粮交大会办出特色、办出水平、取得实效，特制定本方案。

一、主题

新时代、新理念、新平台、新业态
　　　　　——推动产销合作新平台建设
　　　　　助力粮食产业高质量发展

二、时间和地点

时间：2018年8月18-20日

地点：哈尔滨国际会展中心

三、大会内容

（一）开幕式

时间：2018年8月18日上午

地点：哈尔滨国际会展中心B、C展厅前广场

参加人员：国家粮食和物资储备局等有关部委、黑龙江省政府领导，中国国际贸易促进委员会、中国国际商会、联合国世界粮食计划署负责同志，各省组委会成员、联络员，参会企业代表等。

内容：黑龙江省政府领导致辞，国家粮食和物资储备局领导讲话，张务锋局长宣布大会开幕。

（二）粮油产品技术展

时间：8月15-17日布展

8月18-20日展览

地点：哈尔滨国际会展中心B、C展厅

面积：2.2万平方米

内容：优质绿色营养健康粮油产品（含中国好粮油产品、名牌产品、粮油精深加工产品等）；最新粮食机械及检化验仪器设施设备（含粮油加工机械设备、智能控制与制造设备、主食化产品及配套设备、粮油包装设备、粮油仓储流通设备、粮食精深加工设备等）；粮食信息化新技术新成果新产品。

形式：以实物展示为主，图片、视频为辅。

展区规划：序厅、各省展区、国际展区、特邀大型企业展区。

组委会不收取展位费用，展览展示的设计、制作、布展、撤展等由各省和企业自行承担。

（三）产销衔接洽谈

时间：8月15-20日（集中洽谈签约）

地点：哈尔滨国际会展中心及展团驻地

参会人员：各省、市、县粮食部门和各省级粮食交易中心、用粮企业、购销企业的负责人。

内容：统筹线上线下资源，一方面，利用电子交易平台会员众多、资源丰富、信息通畅等优势，从7月15日起，粮食电子交易平台开辟粮交大会产销衔接交易专场，为各省、市、县粮食部门和购销企业、用粮企业发布供求信息，开展网上撮合；另一方面，借助交易大会客户集中、对接方便的优势，各省、市、县粮食部门和购销企业自主衔接、沟通洽谈。粮交大会结束前举行集中签约。

（四）粮食电商创新发展交流会

时间：8月18日 14:30-17:00

地点：哈尔滨国际会展中心华旗礼堂

演讲嘉宾：拟邀请国家粮食电子交易平台及期货交易所、大型互联网企业、金融机构的专家、学者、会员代表。

内容：介绍国家粮食电子交易平台建设方案及发展趋势，推介交易平台物流、融资等功能性产品，加强与会员企业的交流互动。研讨分析利用“互联网+”信息技术手段，积极培育粮食行业的新产业、新业态、新动能，构建新型粮食购销体系，促进粮食产销衔接，推动粮食流通方式转型升级。

规模：400人

（五）粮油供求形势交流研讨会

时间：8月19日 9:00-12:00 14:30-17:00

地点：哈尔滨国际会展中心华旗礼堂

演讲嘉宾：拟邀请重点省区粮食部门领导、农业农村部相关领导，饲料企业、油脂油料企业、玉米深加工企业高层管理人员，粮油进出口企业及有关国外机构代表。

内容：研讨分析全球粮食供需形势，重点省份粮食部门领导就本地粮食产供销状况及有关政策进行交流，饲料企业、油脂油料企业、玉米深加工企业就产业发展现状、趋势进行探讨，把握行业最新动态和需求，搭建政府、粮贸企业、加工企业合作平台，促进粮食行业产购销融合发展。

规模：600人

（六）项目投资洽谈会

时间：8月20日 9:00-11:30

地点：哈尔滨国际会展中心华旗饭店

参会人员：地方政府、粮食产业园区、大型粮油加工及投资企业的相关负责人员。

内容：选择部分地方政府、粮食产业园区推介招商引资项目、生产要素情况及有关政策，为推动粮食产业经济发展搭建对接平台（会前各省提前做好准备，会同地方政府、产业园区将拟招商引资项目在国家粮食电子交易平台发布，会议期间集中组织签约）。

规模：600人

四、大会组织

大会由国家粮食交易中心、中国贸促会粮食行业分会、黑龙江省粮食局承办，中国国际贸易促进委员会、中国国际商会、联合国世界粮食计划署中国办公室支持。

大会组委会人员（略）

组委会下设办公室。

五、工作分工

组委会办公室负责设计制定粮交大会总体方案，并组织、指导各省（区、市）粮食局开展活动。

各省（区、市）粮食局制定本地区参会实施方案，负责本地区的组团、组展、布展，同时负责招商引资和产销衔接的项目推荐、签约等相关活动。

黑龙江省粮食局配合组委会协调黑龙江省政府、哈尔滨市政府做好粮交大会落地相关工作，参与制定粮交大会总体方案。负责与当地政府、会展中心沟通，提供粮交大会现场接待、安保、交通、文件印制等服务，协调对接各省代表团的酒店住宿。

六、工作安排

6月12日前，将本省粮交大会《组委会委员和联络员报名表》报送组委会办公室备案；6月底前，确定本省参展计划，认真填写《参展情况汇总表》，明确参展形式及展览面积，特装须报送设计效果图电子版和纸质版；7月15日前，报送本省《产销衔接拟推荐项目表》和《招商引资拟推荐项目表》，详细说明拟采购和可提供的粮食产品、数量、质量要求和意向采购地点，细化说明拟推荐项目的背景、具体要求和相关政策支持措施等；7月27日前，报送本省《大会相关活动情况汇总表》。

七、有关要求

（一）提高认识、加强领导。本届粮交大会是国家粮食和物资储备局组建以来的第一次全国性盛会，内容多、时间紧、任务重，各级粮食部门要高度重视，及早启动相关筹备工作，把筹备粮交大会作为各地粮食部门当前的一项重点工作，抓紧确定主管领导，组成各有关处室参与的筹备机构，落实具体工作人员和经费，为粮交大会成功举办提供保障。

（二）明确任务、落实责任。组委会和黑龙江省粮食局要密切配合、统筹协调。各省要加大力量组织动员本地各级粮食部门及购销企业、加工企业等积极参会；要鼓励引导上规模、上档次、有特色、创新型的企业参展；对粮食产销衔接项目，在会前摸清供求信息，开展各地粮食部门之间、企业之间的项目接洽，做好在大会期间的项目签约准备；对粮食产业投资项目，要在会前与地方政府、粮食产业园区沟通衔接，帮助筛选提报招商引资项目，搭建合作平台，在大会期间集中推介、签约。

（三）精心组织、周密安排。粮交大会涉及组团、组展、洽谈、签约等方方面面，工作头绪多、难度大、要求高。各省要细化方案、倒排进度、狠抓落实，按照组委会要求的时间节点及时提报有关材料。各省要主动加强与组委会的沟通联络，妥善做好参会人员食宿交通等各项服务，服从组委会统一安排，拟自行组织的活动，须事先征得组委会同意和批准。要认真落实安全保障措施，防止发生各类安全事故。要严格落实中央八项规定精神，切实强化廉政风险防控，坚决杜绝奢靡浪费。

（四）跟踪服务、确保成效。各省对粮交大会期间签约的产销合作项目和招商引资项目持续跟踪，加强协调，千方百计提高履约率，确保签约项目能够落地，巩固放大粮交大会成效，推动粮食产业经济发展。

大会结束一个月内，各省要及时报送参展参会成果和总结。

组委会办公室联系人：

北京　　安海东 010-63906724
　　　　　郝晋彬 010-63906750
　　　　　毕毅琛 010-63906751
　　　　　崔　粹 010-63906782

黑龙江 杨　勇 0451-53601642 13384668486

刘黎明 0451-86777412 15546031611

邮　箱： cgtc2018@163.com

传　真： 010-63906797

附件：1.各省代表团参展情况汇总表

2.2018年粮食交易大会产销衔接洽谈拟采购粮源统计表

3.2018年粮食交易大会产销衔接洽谈拟销售粮源统计表

4.招商引资拟推荐项目表

5.参展企业名录信息登录表

6.参会人员信息登录示意

7.国家粮食电子交易平台供需信息登录示意

8.大会相关活动情况汇总表

附件1

各省代表团参展情况汇总表

| 代表团信息 | 代表团名称 |  | 组委会委员及职务 |  | 联络员及职务 |  | 手机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话 |  | 传真 |  | 电子邮箱、QQ |  |
|  | 参展单位总数 |  | 展位总数 （面积） |  | 代表团总人数 | 共__人，其中参展单位__人，洽谈代表__人 |
|  | 布展证数量 |  | 预定房间数量 |  | 入住酒店名 |  |
| 参展单位信息 | 序号 | 单位名称 | 产品品名、品牌 | 联系人、职务 | 手机 | 电话 | 传真 | 电子邮箱、QQ | 网址 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 展位楣标 | 序号 | 楣标名称 | 序号 | 楣标名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 说明 | （展位如需打通，请在此处说明。） |
| 请于7月6日前填好此表发至电子邮箱：fjlsjhgc@163.com。电话：0591-87555359，传真：0591-87553821。 |

附件2

2018年粮食交易大会产销衔接洽谈拟采购粮源统计表

| 序号 | 省 | 市（地） | 县（市） | 会员单位 | 品种 | 数量（吨） | 交易方式 | 企业负责人 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.交易方式填写须注明网上竞价、网上挂牌、网上协商、现场签约

2.请于7月12日前填好此表发至电子邮箱：fjlsjhgc@163.com。电话：0591-87555359，传真：0591-87553821。

附件3

2018年粮食交易大会产销衔接洽谈拟销售粮源统计表

| 序号 | 省 | 市（地） | 县（市） | 会员单位 | 品种 | 数量（吨） | 交易方式 | 企业负责人 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.交易方式填写须注明网上竞价、网上挂牌、网上协商、现场签约

2.请于7月12日前填好此表发至电子邮箱：fjlsjhgc@163.com。电话：0591-87555359，传真：0591-87553821。

附件4

招商引资拟推荐项目表

地市：                                                                     联络员：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目背景 |  |
| 基本要求 |  |
| 优惠政策 |  |
| 联系方式 |  |

请于7月12日前填好此表发至电子邮箱：fjlsjhgc@163.com。电话：0591-87555359，传真：0591-87553821。

附件5

参展企业名录信息登录表

| 基 本 情 况 | 单位全称： 详细地址： 邮 编： 联系电话： 传 真： 电子邮件： 网 址： （联系电话请加区号） |
| --- | --- |
| 单 位 简 介 | （限300字以内） |

（注：本表用于参展企业名录免费登录，请于7月15日前填好此表发至电子邮箱：fjlsjhgc@163.com。电话：0591-87555359，传真：0591-87553821。

附件6

参会人员信息登录示意：

| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

请于7月25日前填好此表发至电子邮箱：fjlsjhgc@163.com。电话：0591-87555359，传真：0591-87553821。

附件7

国家粮食电子交易平台供需信息登录示意：

| 会员企业 | 产地 | 品种 | 数量（吨） | 企业负责人 | 联系电话 | 交易方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：交易方式填写须注明网上竞价、网上挂牌、网上协商、现场签约

请于7月25日前填好此表发至电子邮箱：fjlsjhgc@163.com。电话：0591-87555359，传真：0591-87553821。

附件8

大会相关活动情况汇总表

地市：                                                        联络员：

| 会议名称 | 时间 | 预估参加人数 |
| --- | --- | --- |
| 粮食电商创新发展交流会 | 8月18日 14:30-17:00 |  |
| 粮油供求形势交流研讨会 | 8月19日 | 09:00-12:00 |  |
|  |  | 14:30-17:00 |  |
| 项目投资洽谈 | 8月20日 09:00-11:30 |  |

请于7月25日前填好此表发至电子邮箱：fjlsjhgc@163.com。电话：0591-87555359，传真：0591-87553821。